## Slide 1: ГЭФ: управление, ориентированное на результат

## Slide 2: Общий обзор презентации
Ориентированное на результат управление в ГЭФ
Результаты реализации проектов ГЭФ
Результаты реализации портфеля ГЭФ
Инструменты отслеживания и накопленный опыт
Отчетность, доступ к данным и прозрачность

## Slide 3
Ориентированное на результат управление в ГЭФ

## Slide 4: Ориентированное на результат управление: определение
Подход, ориентированный на результат, направлен на повышение эффективности управления и подотчетности путем "определения реалистичных ожидаемых результатов, мониторинга прогресса в достижении ожидаемых результатов, интеграции накопленного опыта в процесс принятия управленческих решений и составления отчетности о результатах деятельности"
Канадское агентство по международному развитию (CIDA), 1999 г.

## Slide 5: Отслеживание результатов
Разработка проекта
Осуществление
Оценка
Подход на основе ЛРП/ результатов План МиО
Управление, мониторинг и накопление опыта
Мониторинг хода реализации; промежуточная корректировка курса в случае необходимости
Конечные оценки Накопленный опыт
Накопленный опыт; надлежащая практика
По материалам World Bank’s Results Focus in Country Assistance Strategies, July 2005, p. 13

## Slide 6
Глобальные экологические блага Стратегические цели
Цели и задачи тематической области
Эффективность проекта и портфеля
Результативность и эффективность управления
Целенаправленное обучение и доступность информации
Меню
Рецепты
Ингредиенты

## Slide 7: Приведение в соответствие задач тематической области и стратегических целей
Все цели и задачи тематической области должны быть приведены в соответствие со стратегическими целями ГЭФ
Цели проекта приводятся в соответствие с задачами тематической области
Пример:
  Задача BD: повышать устойчивость систем особо охраняемых природных территорий
    Стратегическая цель 1: сохранение, рациональное использование и управление биоразнообразием, экосистемами и природными ресурсами в глобальном масштабе
  Задача CC: способствовать демонстрации, внедрению и передаче инновационных низкоуглеродных технологий
    Стратегическая цель 2: снижение рисков глобальных климатических изменений путем стабилизации атмосферных концентраций ПГ за счет принятия мер по сокращению выбросов

## Slide 8: Система УОР в ГЭФ
Задачи проекта
Цель тематической области
Страте- гические цели ГЭФ
Задачи тематической области
Воздействие на ГЭБ
Институциональ- ный уровень (сверху вниз)
Операционный уровень (снизу вверх)
Конечные результаты
Промежуточные результаты

## Slide 9
Результаты на уровне проекта

## Slide 10: Параметры
"Количественный или качественный показатель или переменная величина, которая обеспечивает простое и надежное средство измерения достижений, отражения изменений, связанных с вмешательством, или содействия оценке эффективности субъектов, обеспечивающих развитие"
-- КСР ОЭСР, 2002 г.

## Slide 11: Цепочка результатов КСР ОЭСР
Вводимые ресурсы
Промежуточные результаты
Деятельность
Результаты в области развития
Воздействие
Конечные результаты
Краткосрочные эффекты
Среднесрочные эффекты

## Slide 12
Вводимые ресурсы: фонды для дорожного строительства, оборудования и персонала
Деятельность: строительство дорог
Промежуточные результаты: улучшенная дорога
Конечные результаты: сокращение времени в пути, продажа больших объемов продукции
Воздействие: расширение торговой деятельности, рост дохода домохозяйств
Адаптировано из World Bank Module 2 Results Chain, Europe and Central Asia Region, 2007 г.
Notes: Конечные результаты: а также (фермеры и производители имеют более широкий доступ к рынку)
Выборочные параметры к этому примеру:
Промежуточные результаты: KM асфальтированной дороги
Конечные результаты: среднее время в пути из пункта А в пункт Б
Воздействие: доход домохозяйств (местная валюта)
В начале проекта вы получаете исходные данные и проводите оценку в течение всего периода реализации проекта с целью мониторинга хода осуществления проекта

## Slide 13
Вводимые ресурсы: ГЭФ и источники совместного финансирования
Деятельность: выделение лесных угодий местным сообществам для управления лесными ресурсами в соответствии с надлежащими принципами экологически рационального ведения лесного хозяйства
Промежуточные результаты: площадь лесов под рациональным управлением сообщества (га )
Конечные результаты: площадь улучшенного лесного хозяйства (га )
Воздействие: удерживание углерода и сохранение биоразнообразия
Notes: Пример "упрощенного" экологического проекта (то есть я взял только один вид деятельности, все проекты включают гораздо больше видов деятельности)
Га – гектары

## Slide 14: Исходные данные
Исходные данные об участниках проекта или других аспектах проекта, собранные до начала реализации проекта
При отсутствии исходных данных будет сложно:
  определить будущие цели проекта
  если вы не знаете, где вы находитесь, как вы можете знать, куда вам двигаться дальше?
  оценить изменения в процессе мониторинга хода реализации проекта
  сравнить первоначальные условия и изменения в процессе оценки хода реализации проекта

## Slide 15: Исходные данные для проектов ГЭФ
Должны быть в наличии, утвержденные/одобренные генеральным исполнительным директором
Если для каждого параметра нет исходного показателя → необходимо составить план относительно того, как получить исходные данные в течение первого года осуществления проекта

## Slide 16
Результаты на уровне портфеля

## Slide 17: Мониторинг портфеля
Мониторинг всего комплекса мероприятий, финансируемых ГЭФ
Секретариат осуществляет мониторинг портфеля ГЭФ в целом
  Глобальные экологические блага
  Цели тематической области
  Задачи тематической области

## Slide 18
Изменение климата:
сокращение выбросов парниковых газов (ВПГ)
Источник: Global Environment Facility

## Slide 19
Биологическое разнообразие:
поддержка охраняемых районов (ОР) (га)
Источник: Global Environment Facility

## Slide 20
Международные воды:
число стратегических партнерств, финансируемых в целях обеспечения поддающегося измерению сокращения загрязнения водоемов
Источник: Global Environment Facility

## Slide 21
Деградация земель:
осуществляется рациональное землепользование (РЗП) (га)
Источник: Global Environment Facility

## Slide 22
Цель тематической области БР | Конечный результат | Показатель – конечный результат | Показатель – промежуточный результат
Повышение устойчивости систем охраняемых районов | Увеличение доходов систем охраняемых районов для покрытия совокупных расходов по управлению | Совокупного годового дохода достаточно для управления охраняемым районом | Совокупный годовой доход – долл. США Планы устойчивого финансирования (кол-во)
Цель тематической области ИК | Конечный результат | Показатель – конечный результат | Показатель – промежуточный результат
Содействие демонстрации, внедрению и передаче инновационных низкоуглеродных технологий | Технологии успешно продемонстрированы, внедрены и осуществлена их передача | Процент демонстраций технологий, достигнувших запланированных целей | Инновационные низкоуглеродные технологии, продемонстри-рованные и внедренные на местах (кол-во)

## Slide 23: Инструменты отслеживания и НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ. зачем? что? когда?

## Slide 24
Показывают прогресс в достижении показателей, общих для всех проектов
  также могут выявить недостатки
Помогают в осуществлении руководства реализацией проекта и его информационном обеспечении
Обеспечивают обоснование для дальнейшего инвестирования средств в программы по каждой тематической области
Для определения прогресса в достижении показателей воздействий и конечных результатов, установленных на уровне портфеля по каждой тематической области
Назначение инструментов отслеживания ГЭФ (Зачем?)

## Slide 25
ИО служат инструментом мониторинга портфеля ГЭФ (инструментом оценки эффективности портфеля)
Позволяют сводить воедино результаты на глобальном уровне
ИО предназначены:
– для перевода показателей с уровня отдельного проекта на уровень портфеля
– для отслеживания общей эффективности реализации портфеля по тематическим областям
Сводные результаты затем публикуются ГЭФ в Annual Monitoring Report (AMR) и сообщаются донорам
Данные по проекту сводятся для проведения анализа направленности тенденций и векторов на уровне портфеля в целях разработки на основе имеющейся информации будущих стратегий ГЭФ и представления Совету ГЭФ отчета об эффективности деятельности по каждой тематической области на уровне портфеля
Назначение инструментов отслеживания ГЭФ (Зачем?)

## Slide 26: Обобщенные требования к ИО ГЭФ (Когда?)
Для каждой тематической области разработан особый инструмент отслеживания, отвечающий ее специфическим потребностям
ИО для ПСМ должен быть готов к моменту утверждения проекта/его одобрения ИД
ИО представляется повторно в середине срока осуществления и при завершении проекта
ИО и соответствующие инструкции к ним размещены на сайте http://www.thegef.org/gef/tracking_tools

## Slide 27: Структура инструментов отслеживания ГЭФ (Что?)
Образец электронной таблицы для ИО по теме биологического разнообразия:
  Цель 1. Раздел I
  Цель 1. Раздел II
  Цель 1. Раздел III
  Цель 2.
  Цель 3.
Охраняемые районы
Всесторонний учет
Биологическая безопасность

## Slide 28: Отчетность, доступ к данным и прозрачность

## Slide 29
Портал отображения для обеспечения доступа к данным и их сортировки
Следующий шаг: прогресс в достижении результатов (конечных и промежуточных), зафиксированный через портал отображения

## Slide 30
Web-портал отображения соединен напрямую с онлайновой базой данных по проектам ГЭФ
Открытый доступ к отчетам по проектам (ОВП, ИО, ССО и ТЭ) через портал отображения

## Slide 31: Инструменты отслеживания ГЭФ: вопросы
Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ для отдельных проектов?
Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ для стран?
Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ для учреждений – исполнителей по проектам ГЭФ?

## Slide 32
Более полную информацию см. на сайте http://www.thegef.org/gef/RBM
Свяжитесь с нами по вопросам УОР:
Dr. Omid Parhizkar: oparhizkar@thegef.org